## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 서비스 개발 | LocalHub(지역 정보 공유 익명 커뮤니티) 구축 | II-2 | 프로젝트 핵심 목표
Must | 개발 대상 지역 | 제공된 5개 권역 중 1곳 선택 | II-2 | 기획 단계에서 권역 선정 필요
Must | 개발 방식 | Vue.js3(Vite) 기반 SPA 개발 | II-2, III | 기술스택 고정
Must | 데이터 연동 | 제공 JSON 데이터를 프론트엔드에서 직접 로드 | III-가 | 핵심 기능
Must | 데이터 출처 문서화 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일) 작성 | III-다 | 기능명세서 포함
Must | 게시판 | 선택한 권역 게시판 CRUD 구현 | III-커뮤니티 기능 | 핵심 기능
Must | 저장 방식 | 게시글 localStorage 저장 | III-커뮤니티 기능 | DB 없이 구현
Must | 익명 게시판 | 회원가입·로그인 없는 익명 커뮤니티 | III-커뮤니티 기능 | 인증 기능 제외
Must | 게시글 수정 | 수정용 비밀번호 저장 및 일치 여부 확인 | III-커뮤니티 기능 | Front-End 로직
Must | 챗봇 | OpenAI API 기반 챗봇 구현 | III-챗봇 | 핵심 기능
Must | API 관리 | .env(VITE_) 환경변수 관리 | III-챗봇 | Vite 환경 준수
Must | 챗봇 기능 | JSON 기반 자연어 질의응답 | III-챗봇 | 데이터 검색 구현
Must | 질의 유형 | 관광지·축제·맛집·게시글 검색 응답 | III-챗봇 | 프롬프트 설계 필요
Must | 채팅 UI | 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 UI | III-챗봇 | UX 요구사항
Must | 프레임워크 | Vue.js3 SPA 사용 | III-프론트엔드 | 변경 불가
Must | 배포 | Netlify 배포 | III-배포 | 필수 요구사항
Must | 배포 결과 | 배포 URL 제출 | III-배포 | 산출물 포함
Must | 제출물 | GitLab에 결과물 제출 | II-3 | 제출 체크리스트 관리
Must | 소스코드 | Vue 프로젝트 Git Repository | 참고1 | .env 제외
Must | 기능명세서 | PDF 또는 DOCX 제출 | 참고1 | 데이터 출처 포함
Must | WBS | 일정관리 문서 제출 | 참고1 | 프로젝트 관리 산출물
Must | 발표자료 | PPT 또는 PDF 제출 | 참고1 | 발표 준비
Must | 회신자료 | 기술 검토 의견 및 개발 일정 초안 제출 | V-6 | 해당 기획서
Should | 게시글 검색 | 제목·내용 검색 기능 | 참고2 | 구현이 쉽고 사용자 활용도가 높음
Should | 날씨 연동 | 외부 날씨 API 연동 | 참고2 | 지역 서비스 특성과 잘 맞음
Should | 조회수 표시 | 게시글 조회수 기능 | 참고2 | 구현 부담이 적음
Should | 좋아요 | 게시글 추천 기능 | 참고2 | 사용자 참여 유도
Should | 북마크 | 관심 게시글 저장 | 참고2 | 사용자 편의성 향상
Could | 태그 기능 | 태그 및 태그 검색 | 참고2 | 시간 여유 시 구현
Could | 이미지 첨부 | 게시글 이미지 등록 | 참고2 | 구현 난이도 중간
Could | 데이터 시각화 | Chart.js/D3.js 활용 | 참고2 | 부가 기능
Could | 축제 캘린더 | FullCalendar 활용 | 참고2 | 부가 기능
Could | 소셜 공유 | 카카오톡·링크 공유 | 참고2 | 서비스 확장 기능
Won't | 지도 시각화 | Leaflet/Kakao Maps | 참고2 | 일정 대비 구현량이 큼
Won't | 경로 안내 | 관광지 이동 경로 표시 | 참고2 | MVP 범위 제외
Won't | 실시간 알림 | Polling 기반 알림 | 참고2 | 우선순위 낮음
Won't | 다국어 | i18n 적용 | 참고2 | MVP에서는 제외
제약 | 백엔드 미사용 | 별도 백엔드 서버 없이 개발 | II-2, III-가 | 모든 기능을 프론트엔드에서 구현
제약 | 공공 API 호출 | 직접 공공 API 호출 불필요 | III-가 | 제공 JSON만 활용
제약 | 추가 데이터 사용 | 라이선스·공공누리 확인 후 활용 | II-2, III-나 | 데이터 출처 검증 필수
제약 | 인증 미구현 | 사용자 인증 및 권한 체계 적용 금지 | III-커뮤니티 기능 | 로그인 기능 제외
제약 | 비밀번호 저장 | 암호화 없이 localStorage 저장 | III-커뮤니티 기능 | 교육 목적 설계
제약 | 데이터 공유 | localStorage 특성상 동일 브라우저에서만 저장 | III-커뮤니티 기능 | 실제 서비스와 차이 존재
제약 | API 키 | 사용량 제한된 API Key 사용 | III-챗봇 | 비용 통제
제약 | 결제 한도 | API 결제 한도 낮게 설정 | III-챗봇 | 비용 초과 방지
제약 | 개발환경 | VSCode + Copilot + OpenAI API만 사용 | III-개발환경 | 개발 환경 제한
제약 | AI 도구 | Claude Code, Cursor, Codex 등 사용 금지 | III-개발환경 | RFP 준수
제약 | API 비용 | 제공 API Key 범위 내 운영 | II-2 | 예산 초과 금지
제약 | 기능 변경 | 개발 착수 후 요구사항 변경 없음 | II-3 | 스코프 고정
제약 | 일정 | 2026.07.16 15:00까지 제출 | II-3 | 납기 엄수
제약 | .env | Repository에 포함 금지 | 참고1 | Git Ignore 설정 필요
제약 | 선택기능 데이터 | 추가 데이터 사용 시 라이선스 확인 및 문서화 | 참고2 | 기능명세서 반영
제약 | 범위 변경 | 개발 착수 후 기능 추가 및 범위 변경 불가 | V-5 | Scope Freeze

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
게시글 검색 | 제목/내용 검색 | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
조회수 표시 | 게시글 조회수 증가(localStorage) | 1 | 5 | 3 | 30 | 선정
좋아요 | 게시글 좋아요 기능 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
북마크 | 관심 게시글 저장 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
태그 기능 | 게시글 태그 및 태그 검색 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
이미지 첨부 | Base64 또는 URL 저장 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
날씨 API 연동 | 현재 날씨 표시 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
다국어(i18n) | 한/영 전환 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
축제 캘린더 | FullCalendar 활용 | 3 | 3 | 4 | 24 | 제외
지도 시각화 | KakaoMap/Leaflet | 4 | 2 | 5 | 20 | 제외
데이터 시각화 | Chart.js 통계 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
경로 안내 | 지도 API + 경로 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
실시간 알림 | polling 방식 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
소셜 공유 | 카카오 공유 | 3 | 3 | 4 | 24 | 제외
선정 결과 | 추천 선택기능: 게시글 검색 + 날씨 API 연동 이 조합은 2일 개발 일정, 신입 개발자 중심 팀, VSCode Copilot + OpenAI API만 허용이라는 조건에서 구현 부담이 크지 않으면서도 사용자가 기능 향상을 분명하게 체감할 수 있는 선택입니다. 게시글 검색은 커뮤니티의 기본 사용성을 높여주고, 날씨 API 연동은 지역 정보 서비스라는 프로젝트의 성격과도 잘 맞아 발표 시 차별화 요소로 활용하기 좋습니다.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 지역 주민과 관광객이 지역 정보를 쉽게 찾고 공유할 수 있는 서비스 부재
타깃 사용자 | 지역 주민, 관광객, 행사·맛집 정보를 찾는 사용자
성공 지표 | 필수 기능 100% 구현, Netlify 배포 완료, CRUD 및 챗봇 정상 동작, 선택기능 1개 이상 구현
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
기능 | 내용
권역 선택 | 제공된 5개 권역 중 1개 선택하여 서비스 구축
JSON 데이터 연동 | 제공된 JSON 데이터를 프론트엔드에서 직접 로드
Vue.js 3 SPA | Vue3(Vite) 기반 SPA로 개발
익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인 없는 게시판
게시글 CRUD | 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제
localStorage 저장 | 게시글 데이터 localStorage 저장
수정용 비밀번호 | 수정/삭제 시 비밀번호 확인
OpenAI 챗봇 | OpenAI API 기반 지역정보 질의응답
챗봇 UI | 플로팅 버튼, 대화창, 모바일 대응
주요 질의응답 | 관광지·축제·맛집·게시글 검색 응답
Netlify 배포 | 서비스 배포 및 URL 제출
기능명세서 | 데이터 출처 및 라이선스 포함
Git Repository | 소스코드 제출(.env 제외)
WBS | 일정 계획 문서 제출
발표자료 | PPT 또는 PDF 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
기능 | 선정 이유
게시글 검색 | 구현이 매우 쉽고(제목/내용 필터링), 사용자가 가장 자주 사용하는 기능
날씨 API 연동 | 지역 서비스와 잘 어울리며 메인 화면의 완성도를 높임
좋아요 | localStorage만으로 구현 가능하며 커뮤니티 활용성 향상
북마크 | 구현 부담이 적고 사용자 편의성 향상
이미지 첨부 | 파일 처리와 저장 방식 설계가 추가로 필요
조회수 표시 | 구현은 쉽지만 사용자 체감 효과는 상대적으로 낮음
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
기능 | 제외 이유
지도 시각화 | 지도 API 연동 및 마커 처리로 구현량이 큼
경로 안내 | 지도 API와 경로 탐색 로직이 필요하여 일정 초과 위험
데이터 시각화(Chart.js) | 구현 대비 사용자 체감 효과가 낮음
축제 캘린더 | 외부 라이브러리 학습 및 일정 데이터 처리 필요
실시간 알림(Polling) | 구현 및 테스트 시간이 많이 소요됨
다국어(i18n) | MVP에서 우선순위가 낮음
소셜 공유 | 외부 플랫폼 연동 및 메타데이터 설정 필요
태그 기능 | 검색 기능과 중복되는 성격으로 MVP에서는 제외

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (최종 진행 현황)
납기(2026.7.16. 목 15:00) 기준 최종 진행 현황입니다. 계획 대비 카카오맵 지도 시각화, 축제 일정 데이터 추가수집·월별 필터, 테마별 여행 코스 생성, 서울 심벌 컬러 테마 적용 등을 추가로 구현했습니다. - Day1: 기획+설계 / Day2: 필수 기능 개발 / Day3: 선택 기능 확장·배포·테스트·문서화·발표준비
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
2 | 기획 | 개발 대상(서울) 선정 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 0.1일 | 100 | 완료
3 | 기획 | MVP 범위(MoSCoW) 확정 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
4 | 기획 | 화면 및 기능 목록 정의 | 팀전체 | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
5 | 설계 | Vue3 프로젝트 구조 설계 | FE | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
6 | 설계 | Router 및 페이지 구조 설계 | FE | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
7 | 설계 | JSON 데이터 구조 분석 | FE | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
8 | 설계 | localStorage 저장 구조 설계 | FE | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
9 | 개발 | Vue3(Vite) 프로젝트 생성 | FE | Day1 | Day1 | 0.2일 | 100 | 완료
10 | 개발 | JSON 데이터 연동(7개 카테고리) | FE | Day1 | Day1 | 0.3일 | 100 | 완료
11 | 개발 | 메인 화면 구현(스플래시·날씨·카테고리 미리보기) | FE | Day1 | Day2 | 0.5일 | 100 | 완료
12 | 개발 | 관광정보 화면 구현(필터·검색·페이지네이션) | FE | Day1 | Day2 | 0.5일 | 100 | 완료
13 | 개발 | 게시글 목록 기능 | FE | Day1 | Day2 | 0.5일 | 100 | 완료
14 | 개발 | 게시글 상세 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
15 | 개발 | 게시글 작성 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.3일 | 100 | 완료
16 | 개발 | 게시글 수정 기능(비밀번호 확인) | FE | Day2 | Day2 | 0.3일 | 100 | 완료
17 | 개발 | 게시글 삭제 기능(비밀번호 확인) | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
18 | 개발 | localStorage 저장 기능 구현 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
19 | 개발 | OpenAI API 연동 | FE | Day2 | Day2 | 0.3일 | 100 | 완료
20 | 개발 | 챗봇 UI 구현 | FE | Day2 | Day2 | 0.3일 | 100 | 완료
21 | 개발 | 챗봇 질의응답 구현 | FE | Day2 | Day2 | 0.4일 | 100 | 완료
22 | 개발 | 게시글 검색 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
23 | 개발 | 좋아요 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
24 | 개발 | 북마크 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
25 | 개발 | 조회수 기능 | FE | Day2 | Day2 | 0.2일 | 100 | 완료
26 | 개발 | 날씨 API 연동(Open-Meteo) | FE | Day2 | Day2 | 0.3일 | 100 | 완료
27 | 개발 | 관광지 상세 페이지 + VisitKorea 연계 | FE | Day2 | Day3 | 0.3일 | 100 | 완료
28 | 개발 | 카카오맵 지도 시각화 연동 | 팀원(지도) | Day2 | Day3 | 0.5일 | 100 | 완료
29 | 개발 | 지도 좌표 이상치 필터링(버그 수정) | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
30 | 개발 | 축제 일정 데이터 추가수집(detailIntro2) | 팀원(지도) | Day3 | Day3 | 0.3일 | 100 | 완료
31 | 개발 | 축제 월별 필터 기능 | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
32 | 개발 | 테마별 여행 코스 생성 기능 | FE | Day3 | Day3 | 0.4일 | 100 | 완료
33 | 개발 | 서울 심벌 컬러 테마 적용(UI 리뉴얼) | FE | Day3 | Day3 | 0.3일 | 100 | 완료
34 | 개발 | 이미지 로드 실패 폴백 처리 | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
35 | 테스트 | 게시판 CRUD 테스트 | 팀전체 | Day2 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
36 | 테스트 | 챗봇 테스트 | 팀전체 | Day2 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
37 | 테스트 | 선택기능 테스트 | 팀전체 | Day2 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
38 | 테스트 | 모바일 반응형 테스트 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.2일 | 80 | 진행중
39 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.4일 | 100 | 완료
40 | 배포 | Netlify 배포 | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
41 | 배포 | 환경변수(OpenAI·Kakao) Netlify 등록 | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
42 | 배포 | 배포 URL 최종 확인 | 팀원(지도) | Day3 | Day3 | 0.1일 | 70 | 진행중
43 | 문서화 | 기능명세서 작성 | 팀전체 | Day1 | Day3 | 1일 | 100 | 완료
44 | 문서화 | 데이터 출처 및 라이선스 정리 | 팀전체 | Day1 | Day3 | 1일 | 100 | 완료
45 | 문서화 | Git Repository 정리(.env 제외) | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
46 | 문서화 | README 작성 | FE | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
47 | 문서화 | WBS 최종 정리 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.2일 | 100 | 완료
48 | 발표준비 | 발표자료(PPT) 작성 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.5일 | 100 | 완료
49 | 발표준비 | 발표 리허설 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.2일 | 0 | 예정
50 | 발표준비 | GitLab 및 최종 산출물 제출 | 팀전체 | Day3 | Day3 | 0.2일 | 90 | 진행중
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식